## 功能模块总览
分类 | 子系统 | 功能模块 | 开发任务项 | 任务描述 | UI页数 | 优先级 | 里程碑 | 备注
C端用户端 | C端微信小程序 | 首页 | 首页布局搭建 | Banner轮播组件 + 附近门店推荐列表 + 热门游戏推荐网格 + 快捷操作入口(扫码/会员码/订单) | 1 | P1 | 1期
C端用户端 | C端微信小程序 | 首页 | 附近门店LBS定位 | LBS门店距离排序 | 1 | P1 | 1期 | 门店搜索API+距离计算
C端用户端 | C端微信小程序 | 游戏分类与详情 | 游戏分类页 | 五大分类Tab切换(刺激/恐怖/休闲/亲子/联机) + 按热门/最新排序 + 卡片网格展示(封面/名称/价格/时长/难度) | 1 | P1 | 1期 | 游戏分类列表API
C端用户端 | C端微信小程序 | 游戏分类与详情 | 游戏详情页 | 视频/截图轮播 + 游戏介绍 + 价格/时长/难度/适合年龄 + "到店体验"按钮 → 门店选择 | 1 | P1 | 1期 | 游戏详情API
C端用户端 | C端微信小程序 | 个人中心 | 个人中心页 | 头像/昵称/等级 + 资产概览(余额/积分/次数) + 功能入口列表(订单/优惠券/消息/设置) | 1 | P1 | 1期 | 用户信息API
C端用户端 | C端微信小程序 | 个人中心 | 会员码功能 | 动态二维码生成(含有效期刷新) + 二维码放大展示 + 到店出示给店员扫码充值 | 1 | P1
C端用户端 | C端微信小程序 | 扫码 | 扫码功能 | 调用微信原生扫码能力 + 识别门店二维码/设备二维码/收款码 + 扫码后自动跳转对应页面 | 1 | P1
C端用户端 | C端微信小程序 | 订单管理 | 订单列表页 | Tab切换(全部/待支付/已完成/已退款) + 订单卡片(商品名/金额/时间/状态) + 下拉加载更多 | 1 | P1 |  | 订单列表API
C端用户端 | C端微信小程序 | 订单管理 | 订单详情+支付 | 订单详情查看 + 待支付继续支付(调起微信支付) + 取消订单 | 1 | P1 |  | 订单详情API+支付
C端用户端 | C端微信小程序 | 门店列表 | 门店列表/地图 | LBS门店列表 + 地图模式(地图标注) + 门店详情页(地址/电话/距离) + 导航到店 | 1 | P2 | 1期
C端用户端 | C端微信小程序 | 邀请好友 | 邀请功能 | 分享到微信 | 1 | P2 |  | 邀请API+核销API
门店运营端 | PC收银系统 | 登录锁屏 | 登录页 | 门店选择器 + 账号密码登录 + 登录失败5次锁定15分钟 + 记住密码 | 1 | P0
门店运营端 | PC收银系统 | 登录锁屏 | 锁屏功能 | F12一键锁屏 + 输入密码解锁 + 暂离自动锁屏(超时配置) | 1 | P0
门店运营端 | PC收银系统 | 收银台(核心) | 收银台框架 | 4Tab布局(单次消费/充值活动/套票/实体商品) + 右侧结算单实时汇总面板 + 会员识别区(搜索/扫码) | 1 | P0
门店运营端 | PC收银系统 | 收银台(核心) | 单次消费Tab | 游戏项目卡片列表(分类筛选) + 点击加入结算单 + 修改数量 + 非会员按原价 | 1 | P0 |  | 商品列表API
门店运营端 | PC收银系统 | 收银台(核心) | 充值活动Tab | 选择已有会员 + 选择充值面额套餐 + 生成付款 | 1 | P0 |  | 充值套餐API+订单创建
门店运营端 | PC收银系统 | 收银台(核心) | 套票Tab | 选择套票套餐 + 绑定会员或生成兑换码 + 支付 | 1 | P0
门店运营端 | PC收银系统 | 收银台(核心) | 实体商品Tab | 商品列表 + 加购物车 + 输入数量 + 结算自动扣库存 | 1 | P1
门店运营端 | PC收银系统 | 收银台(核心) | 结算支付流程 | 4种支付方式(微信/支付宝/现金/余额) + 支付处理 + 支付成功自动打印小票 | 1 | P0 |  | 支付接口+小票打印
门店运营端 | PC收银系统 | 收银台(核心) | 小票打印 | 热敏小票打印对接(node-usb) + 小票模板(店名/商品/金额/时间/订单号) + 打印成功/失败提示 | 0 | P1 |  | 硬件对接
门店运营端 | PC收银系统 | 会员管理 | 会员查询/新增 | 手机号搜索会员 + 扫码识别(会员码) + 新增会员表单(姓名/手机号/生日/性别/备注) | 1 | P0 |  | 会员搜索+新增API
门店运营端 | PC收银系统 | 会员管理 | 会员详情 | 基本信息 + 余额/积分/次数 + 消费记录列表 + 充值记录列表 | 1 | P0
门店运营端 | PC收银系统 | 订单管理 | 订单列表/筛选 | 按订单号/支付方式/状态/时间区间筛选 + 订单表格 + 退款操作(原路退回/现金) | 1 | P0
门店运营端 | PC收银系统 | 订单管理 | 订单详情/退款 | 完整信息(支付流水+退款记录) + 退款原因选择 + 退款方式选择 + 退款确认 | 1 | P0 |  | 退款API
门店运营端 | PC收银系统 | 交接班 | 交接班流程 | 当班营收自动统计 + 现金盘点(输入实际金额→自动计算差异) + 交接双方确认 + 当班数据锁定 | 1 | P0 |  | 交接班API
门店运营端 | PC收银系统 | 设备监控 | 设备状态查看 | 设备列表(编号/类型/状态/当前游戏/在线时长) + 设备详情(参数/运行日志/心跳记录) | 1 | P1
门店运营端 | PC收银系统 | 设备监控 | 远程控制 | 远程开机/关机/重启 + 操作确认弹窗 + 操作结果反馈 | 0 | P1 |  | 设备控制API
门店运营端 | PC游戏终端 | 待机Idle | 待机页面 | 宣传视频循环播放 + 宣传海报 | 1 | P0 | 1期
门店运营端 | PC游戏终端 | 游戏选择 | 游戏大厅 | 4列×N行游戏卡片网格 + 分类筛选栏(5大类) + 分页加载 + 登录状态栏 + 60秒超时返回Idle | 1 | P0 | 1期 | 游戏列表API
门店运营端 | PC游戏终端 | 游戏详情 | 游戏详情页 | 大图/视频预览(全宽) + 名称/介绍/价格/时长/难度星级/适合年龄 + "开始体验"按钮 + 120秒超时返回 | 1 | P0 | 1期
门店运营端 | PC游戏终端 | 扫码支付 | 支付页面 | 大二维码生成(≥300×300) + 金额显示 + 15分钟倒计时 + 支付状态轮询(3秒) + 会员余额/次数抵扣 + 取消按钮 | 1 | P0 |  | 二维码生成+支付轮询
门店运营端 | PC游戏终端 | 设备分配 | 设备分配页 | 自动分配空闲设备(优先最近) + "请佩戴 #XX 头盔"大字指引 + 设备位置示意图 + 进度提示(游戏加载中) | 1 | P0 | 1期 | 分配API+状态
门店运营端 | PC游戏终端 | 游戏中监控 | 监控面板 | VR画面缩略图(镜像) + 剩余时间(大号) + 进度条 + "提前结束"/"呼叫店员"按钮 | 1 | P0 | 1期
门店运营端 | PC游戏终端 | 游戏中监控 | 提前结束流程 | 点击"提前结束"→确认弹窗→按实际时长结算退费→显示消费明细 | 0 | P0 | 1期
门店运营端 | PC游戏终端 | 系统设置 | Settings基础页 | 设备信息展示(编号/门店/网络/系统版本) + 网络测试 + 远程重启 + 日志导出 + 退出Kiosk + 密码保护 + Tab栏(通用设置/头显管理) | 1 | P1 | 1期
门店运营端 | PC游戏终端 | Kiosk模式 | Kiosk模式框架 | 全屏独占 + 禁用Win键/Ctrl+Alt+Del/Alt+Tab/任务管理器 + 崩溃自动重启 + 开机自启 | 0 | P0 | 1期 | Windows原生开发
门店运营端 | PC游戏终端 | 头显管理-设备列表 | 左侧设备列表 | 已绑定头显列表(名称/在线状态/IPD/固件版本) + 选中高亮 + 统计卡片(总计/在线/离线) + "绑定"按钮 | 1 | P1 | 1期 | 设备列表API
门店运营端 | PC游戏终端 | 头显管理-设备信息 | 设备信息Tab | 设备信息展示(设备号/SN码/IP地址/状态/连接方式/延迟) + 电量状态(头显/左手柄/右手柄百分比+进度条) + 已安装游戏列表(名称+版本号) + 投屏/关闭按钮 + 纯只读展示 | 1 | P1 | 1期 | 设备详情API
门店运营端 | PC游戏终端 | 头显管理-设备信息 | 主设备标记+电量展示 | 左侧设备列表主设备标记(黄色主设备标签) + 设备电量展示(头显/手柄) + 底部统计(总计/在线) | 1 | P1 | 1期 | 设备信息API
门店运营端 | PC游戏终端 | 头显管理-参数设置 | 瞳距微调(IPD) | 58-72mm滑块 + 刻度标尺 + 实时数值显示 + 拖拽交互 | 1 | P1 | 1期
门店运营端 | PC游戏终端 | 头显管理-参数设置 | 刷新率/分辨率选择 | 72Hz/90Hz/120Hz 三选一按钮 + 自动/高品质/高性能 三选一 + 选中态高亮 | 0 | P1 | 1期
门店运营端 | PC游戏终端 | 头显管理-参数设置 | 亮度/开关 | 屏幕亮度滑块(🌑→☀️) + 3个开关(音量限制/自动待机/闲时更新) + 实时同步状态 | 0 | P1 | 1期
门店运营端 | PC游戏终端 | 头显管理-参数设置 | 预设方案 | 成人模式/儿童模式/高性能 三张预设卡片 + 点击快速切换 + 一键应用至所有设备 | 0 | P1 | 1期
门店运营端 | PC游戏终端 | 头显管理-参数设置 | 参数同步API | 参数变更→保存→参数下发到头显 + 同步状态反馈 + 失败错误提示 | 0 | P1 | 1期 | 参数同步API+状态
门店运营端 | PC游戏终端 | 头显管理-安装游戏 | 游戏库列表 | 搜索框 + 分类筛选标签 + 3列游戏卡片网格(缩略图/名称/大小/版本/状态标识) + 已安装灰显/可选/可更新标 | 1 | P1 | 1期 | 游戏库API
门店运营端 | PC游戏终端 | 头显管理-安装游戏 | 多选推送交互 | 勾选框(圆形) + 已选统计(个数/总大小) + "推送到目标头显"按钮 + 推送确认 | 0 | P1 | 1期 | 推送指令API
门店运营端 | PC游戏终端 | 头显管理-安装游戏 | 推送进度监控 | 实时进度条 + 传输速度显示 + 预计剩余时间 + 多个任务排队(进行中/已完成/排队中) + 断点续传 | 0 | P1 | 1期 | 进度推送+状态
门店运营端 | PC游戏终端 | 头显管理-SN码绑定 | SN码绑定流程 | 点击"绑定"→输入头显SN码搜索→自动发现同WiFi设备→显示设备信息+确认绑定→绑定成功通知 | 1 | P1 | 1期 | 配对API
门店运营端 | PC游戏终端 | 头显管理-解绑 | 解绑设备 | 离线设备显示✕按钮 + 点击弹出确认框(设备信息+解绑影响说明) + 确认后解绑(已安装游戏保留) | 0 | P1 | 1期 | 解绑API
门店运营端 | PC游戏终端 | 点播系统业务逻辑 | 系统架构约束 | PC终端=右脚点播系统: 每台主机绑定一个点播系统, 系统归属门店账号, 同门店游戏豆共享 | 0 | P1 | 1期 | 门店账号体系约束
门店运营端 | PC游戏终端 | 头显管理-WiFi Direct | WiFi Direct连接服务 | PC端WiFi Direct服务 + 设备发现 + 配对/连接管理 + 断线重连 + 连接状态监控 | 0 | P1 | 1期 | 原生模块开发
门店运营端 | PC游戏终端 | 商店 | 游戏商店首页 | 游戏卡片网格展示(封面/名称/分类/大小/评分/状态标签) + 分类筛选(全部/动作/冒险/射击/音乐/模拟) + 搜索框 + 游戏详情弹窗(大图/视频/介绍/已安装/下载按钮) | 1 | P1 | 1期 | v2.2新增
门店运营端 | PC游戏终端 | 下载中心 | 下载管理UI | Tab切换(下载中/已完成/已安装) + 下载进度条+速度+剩余时间 + 已完成游戏列表(名称/大小/安装状态) + 下载到主机设备 + 磁盘容量总览条 | 2 | P1 | 1期 | v2.2新增
门店运营端 | PC游戏终端 | 磁盘管理 | 磁盘容量查看+管理 | 磁盘列表展示(主机本地磁盘/头显设备磁盘) + 总容量/已用/可用进度条 + 磁盘空间不足警告(黄色/红色) + 游戏卸载管理(列表+确认卸载) + 释放空间引导 | 2 | P1 |  | v2.2新增
门店运营端 | VR头显终端 | 待机Idle | 待机启动页 | 品牌Logo浮空显示 + 30秒淡出至纯黑(省电) + 无任何可交互元素 + 心跳上报(每60秒) | 1 | P0 | 1期 | Unity/Pico SDK
门店运营端 | VR头显终端 | 游戏加载 | 游戏加载流程 | MQTT接收launch_game指令(含游戏包ID+Session Token) + 拉起游戏进程 + 加载进度上报 + 超时120秒标记失败 | 1 | P0 | 1期
门店运营端 | VR头显终端 | 游戏游玩 | 零UI沉浸体验 | 游戏运行期间完全无UI叠加 + 持续上报心跳+计费数据 + 精确到秒计费 + 异常退出错误码上报 | 0 | P0 | 1期 | Session API
门店运营端 | VR头显终端 | 摘盔暂停 | P-Sensor暂停 | 检测到头显脱离面部→自动暂停游戏+冻结计时 + 3分钟内重新佩戴恢复 + 超3分钟自动结束结算 | 1 | P1 | 1期 | Pico P-Sensor
门店运营端 | VR头显终端 | OTA升级 | OTA升级模块 | 待机态自动下载升级包 + 下载完成提示重启安装 + 安装进度显示 + 失败自动回滚 + 游戏内容远程下装 | 1 | P2
技术中台 | 游戏SDK | Session管理 | Session生命周期 | 创建/运行/结束/续期全生命周期 + Token校验 + Session状态同步 + 超时处理 | 0 | P0 |  | C++ SDK
技术中台 | 游戏SDK | 计费模块 | 计费引擎 | 精确到秒计费逻辑 + 实时上报计费数据给后端 + 离线缓存计费(断网时) + 结算数据上报 + 对账接口 | 0 | P0
技术中台 | 游戏SDK | 心跳 | 心跳上报 | 每60秒上报(设备ID/运行状态/资源占用) + 断线重连机制 + 离线消息队列 | 0 | P0
技术中台 | 游戏SDK | 离线队列 | 离线队列 | 网络中断时本地缓存操作请求(SQLite) + 恢复后批量同步 + 队列优先级 + 冲突处理 | 0 | P1
技术中台 | 游戏SDK | 设备影子 | Device Shadow | 云端设备状态缓存 + 每心跳更新 + PC终端查询设备状态 + 状态变更推送 | 0 | P1 |  | MQTT主题
管理后台 | 总运营后台 | 大屏看板 | KPI指标卡 | 5个指标(总GMV/今日营收/门店数/会员数/在线设备) + 同比环比箭头 + 30秒自动刷新 + 时间范围切换 | 1 | P0 | 1期
管理后台 | 总运营后台 | 大屏看板 | 营收趋势图 | 折线图(按日/周/月) + 悬停显示数值 + 滚轮缩放 + 时间范围联动 | 0 | P0 | 1期 | ECharts
管理后台 | 总运营后台 | 大屏看板 | 门店排行+支付分布 | 门店营收TOP10柱状图(前3名不同颜色+点击下钻) + 支付渠道饼图(占比+金额) + 热门游戏TOP10表格 | 0 | P0 | 1期
管理后台 | 总运营后台 | 门店管理 | 门店列表 | 表格+搜索筛选(名称/代理/状态/地区) + 编辑/禁用 + 详情抽屉 + Excel导出 + 新增门店 | 2 | P0 | 1期 | CRUD API
管理后台 | 总运营后台 | 商家管理 | 商家列表+审核 | 表格+搜索筛选 + 入驻审核(通过/驳回需要原因) + 冻结/解冻 + 详情页(门店/订单/游戏豆库存) + 批量审核 + 密码重置 | 2 | P0 | 1期 | CRUD+审核API
管理后台 | 总运营后台 | 代理商管理 | 代理商列表 | 三级代理筛选 + 列表(名称/级别/区域/商家数/分润预估/保证金) + 编辑级别(含影响评估) + 保证金管理 | 2 | P0
管理后台 | 总运营后台 | 游戏库管理 | 运行平台配置 | 新建/编辑游戏新增「运行平台」字段: 主机游戏(串流到头显) / VR头显一体机游戏; 原「游戏类型」改名为「玩法模式」, 与运行平台为两个独立维度 | 1 | P1
管理后台 | 总运营后台 | 游戏库管理 | 游戏卡片/详情 | 卡片网格 + 分类筛选 + 详情页(信息/运行平台/版本列表/分发配置) + 运营配置(运行平台/豆消耗/玩法模式/付费模式/时长限制) + 上架/下架/版本管理 + 包体上传(断点续传) | 2 | P0 | 1期
管理后台 | 总运营后台 | 内容分发中心 | 分发任务管理 | Tab(待分发/已分发/计划) + 创建任务(选择内容→目标范围→生效时间) + 定时/即时 + 提前结束 | 1 | P0 | 1期
管理后台 | 总运营后台 | 营收总览 | 营收看板 | KPI卡片(总营收/游戏豆/硬件/净利润) + 营收趋势折线图 + 收入构成饼图 + 门店营收TOP10 + 时间选择 + Excel导出 | 1 | P0
管理后台 | 总运营后台 | 游戏豆销售 | 销售明细/排行 | 月度销售汇总卡片 + Tab(明细/排行/趋势) + 采购排行TOP20柱状图 + 趋势折线图 + 低库存预警列表 | 1 | P0
管理后台 | 总运营后台 | 分润策略配置 | 阶梯分润配置 | 三级代理独立配置 + 4档阶梯区间矩阵 + 可视化编辑保存 + 版本管理(发布/回滚) + 影响评估弹窗 + 实时预览计算 | 1 | P0
管理后台 | 总运营后台 | 代理结算管理 | 结算单管理 | 月度结算汇总表格 + 结算单状态流转(待结算→待确认→已确认→已打款→已完成) + 批量生成 + 争议标橙+申诉冻结 | 1 | P0
管理后台 | 总运营后台 | 打款管理 | 打款处理 | 拉卡拉分账对接 + 自动打款(≥¥100) + 失败重试3次 + 失败转线下(上传回单) + 打款流水 + 统计卡片 | 1 | P0 |  | 拉卡拉API
管理后台 | 总运营后台 | 对账中心 | 四方对账 | 平台/支付渠道/商家/代理 四方数据自动拉取 + 比对矩阵 + 差异红色高亮 + 调账(以平台/渠道为准/手动) + 报告导出 | 1 | P1
管理后台 | 总运营后台 | 设备总览 | 设备状态看板 | 统计卡片(总设备/在线/使用中/离线/故障) + 分布饼图 + 在线率趋势折线图 + 设备列表筛选 + 设备详情(参数/日志/心跳) | 1 | P1 | 1期
管理后台 | 总运营后台 | 消息推送 | 公告管理 | Tab(公告/推送记录) + Markdown编辑器 + 选择接收范围 + 发布/撤回 + 已读统计 | 1 | P1
管理后台 | 总运营后台 | 系统设置(RBAC) | 角色权限管理 | 8个系统角色管理 + 权限树(页面级+操作级) + 角色编辑 + 操作日志(180天查询) + 系统参数配置 | 1 | P0
管理后台 | 总运营后台 | 反馈汇总 | 反馈管理 | 全平台反馈汇总 + 按状态/商家筛选 + 查看完整信息 + 处理记录查看 | 1 | P2
管理后台 | 商家管理后台 | 工作台概况 | 工作台主页 | KPI卡片(营收/客流/设备使用率/新增会员/退款) + 设备状态卡片 + 营收趋势(按小时) + 热门游戏TOP5 + 快捷操作区 | 1 | P0 | 1期
管理后台 | 商家管理后台 | 会员管理 | 会员列表/详情 | 搜索(手机号/昵称)/筛选/等级筛选 + 新增会员 + 详情(基本信息/余额/积分/消费/充值) + 手动调整积分(需原因) | 2 | P0 | 1期
管理后台 | 商家管理后台 | 会员管理 | 会员充值 | 选择充值套餐(预设档位) + 自定义金额充值 + 支付方式选择 + 充值成功后余额即时更新 | 0 | P0
管理后台 | 商家管理后台 | 商品管理 | 商品(游戏项目)列表 | 卡片/表格双视图 + 分类筛选 + 定价/库存/运行平台/游戏豆消耗数 + 上下架开关 + 批量调价 + 商品详情(销售统计) | 2 | P0
管理后台 | 商家管理后台 | 订单管理 | 订单列表/退款 | 6种订单类型 + 搜索筛选 + 订单详情(支付流水/退款记录) + 退款操作(原路/现金/30天限制) + Excel导出 | 1 | P0 | 1期 | 点播订单，此版本没接支付
管理后台 | 商家管理后台 | 充值套餐 | 套餐配置 | 套餐卡片列表 + 添加/编辑(名称/金额/赠送余额/积分/次数/生效时间) + 上下架 + 使用统计 | 1 | P1
管理后台 | 商家管理后台 | 游戏豆采购 | 采购/库存 | 当前库存展示 + 采购(预设档位/自定义金额) + 消耗明细(按日期/游戏) + 采购历史 + 库存预警阈值 | 1 | P0
管理后台 | 商家管理后台 | 设备管理 | 设备列表(双Tab) | 平台分配VR设备Tab(只读+复制Token) + 第三方设备Tab(CRUD) + 状态5色展示 + 远程控制(开机/关机/重启) | 1 | P0 | 1期
管理后台 | 商家管理后台 | 设备管理 | 设备详情 | 参数信息 + 运行日志 + 心跳记录 + 远程控制操作 | 1 | P0 | 1期
管理后台 | 商家管理后台 | 反馈管理 | 反馈处理 | 反馈类型筛选 + 待处理→已处理(填写客服记录) + 查看历史处理记录 | 1 | P2
管理后台 | 商家管理后台 | IC卡管理 | IC卡绑定/解绑 | 已绑IC卡列表 + 绑定(输入卡号→选员工) + 解绑 + 一员工一卡限制 | 1 | P1
管理后台 | 代理商系统 | 工作台 | 代理商首页 | KPI卡片(商家数/分润预估/累计分润/待结算) + 商家营收排行 + 近6月分润趋势折线图 + 快捷入口 | 1 | P0 | 1期
管理后台 | 代理商系统 | 商家管理 | 辖区商家管理 | 商家列表 + 详情(门店/采购记录/营收) + 入驻审批(初审通过/驳回) + 冻结/解冻 | 1 | P0 | 1期
管理后台 | 代理商系统 | 分润明细 | 分润明细查看 | 月度分润汇总(硬件/游戏豆/总分润) + 按商家逐笔明细表格 + 分润计算过程展开 + 近12月趋势 + Excel导出 | 1 | P0
管理后台 | 代理商系统 | 结算记录 | 结算单管理 | 结算单卡片 + 确认结算单 + 申诉(填写原因→冻结→待财务复核) + 已打款查看凭证 | 1 | P0
管理后台 | 代理商系统 | 提现账户 | 账户管理 | 银行账户脱敏展示 + 修改账户(10分钟冷却+短信验证码二次确认) + 操作日志 + 历史提现记录 | 1 | P0
技术中台 | 后端/基础设施 | 用户认证 | 微信登录 | 微信扫码登录对接 + 手机号验证码登录 + Token签发/刷新/校验 + 登录失败锁定机制(5次锁定15分钟) | 0 | P0 | 1期 | 微信开放平台
技术中台 | 后端/基础设施 | 用户认证 | 会员身份管理 | 会员注册/查询/更新 + 等级计算 + 积分/余额/次数管理 + 消费记录 | 0 | P0 | 1期
技术中台 | 后端/基础设施 | 支付服务 | 微信/支付宝支付 | 支付下单 + 二维码生成 + 支付结果回调处理 + 退款处理(原路退回) + 支付状态查询 | 0 | P0
技术中台 | 后端/基础设施 | 支付服务 | 会员余额支付 | 余额扣减 + 次数扣减 + 余额充值 + 交易流水 + 对账支持 | 0 | P0
技术中台 | 后端/基础设施 | 拉卡拉分账 | 分账对接 | 拉卡拉企业付API对接 + 自动分账(结算单→银行卡) + 失败重试3次 + 分账记录 + 线下打款凭证上传 | 0 | P0 |  | 拉卡拉API
技术中台 | 后端/基础设施 | MQTT设备通信 | 设备心跳/状态 | MQTT Broker部署 + 设备心跳接收(每30-60秒) + 15分钟离线检测 + 设备影子缓存 + 状态变更广播 | 0 | P0 | 1期 | MQTT Broker
技术中台 | 后端/基础设施 | 游戏内容分发 | 包体管理 | MinIO/OSS存储对接 + 包体上传(断点续传) + 版本管理 + 按条件分发 + OTA升级管理 | 0 | P0 | 1期
技术中台 | 后端/基础设施 | WiFi Direct | PC-头显直连服务 | WiFi Direct配对/连接管理服务 + 设备发现(mDNS) + 连接状态维护 + 断线重连 + 游戏包体传输通道 | 0 | P1 | 1期
技术中台 | 后端/基础设施 | 消息推送 | 通知服务 | 系统公告/活动/告警推送 + WebSocket实时推送 + 已读/未读统计 + 推送范围选择 | 0 | P1
技术中台 | 后端/基础设施 | 数据报表 | 报表服务 | 日报/月报自动生成引擎 + 营收排行 + 设备使用率 + 会员消费分析 + Excel/PDF导出 | 0 | P1
技术中台 | 后端/基础设施 | 对账服务 | 四方对账引擎 | 微信/支付宝账单拉取 + 平台订单数据 + 商家结算数据 + 代理分润数据 + 差异比对算法 + 报告生成 | 0 | P1
技术中台 | 后端/基础设施 | 分润计算引擎 | 阶梯分润计算 | 三级代理阶梯策略执行 + 月度自动汇总 + 按商家/代理商维度计算 + 版本管理 + 影响评估 | 0 | P0
技术中台 | 后端/基础设施 | 设备远程控制 | 远程控制API | 远程开机/关机/重启 + 远程截屏 + 远程推送游戏指令 + 头显参数同步(IPD/刷新率) + 固件升级指令 | 0 | P1 | 1期
总计