## 头号空间系统功能模块总览
分类 | 按产品远程菜单结构 | 功能模块 | 任务描述 | 负责人 | 里程碑 | 备注 | 优先级 | 5月11日-5月17日 | 5月18日-5月24日 | 5月25日-5月31日 | 6月1日-6月7日 | 6月8日-6月14日 | 2026-06-15
PC 点播系统 | 待机画面 | 待机页面 | 宣传视频循环播放 + 宣传海报 |  | 1期
PC 点播系统 | 点播 | 游戏大厅 | 1、功能导航 + 游戏列表 + 头显状态 2、分屏设置 + 投屏 3、设备列表展开 |  | 1期
PC 点播系统 | 点播 | 搜索游戏 | 展示搜索结果 |  | 1期
PC 点播系统 | 点播 | 选择游戏 | 选择头显设备：图片封面 + 头显 状态 + 支付方式 |  | 1期
PC 点播系统 | 点播 | 支付 | 1、小程序支付 2、微信/支付宝支付 3、会员点播 4、直接点播 |  | 2期
PC 点播系统 | 点播 | 支付后启动游戏 | 1、一期可“直接点播”，启动游戏 2、针对需要启动“播控系统”的游戏（如生日 party），启动播控系统服务 3、由于启动游戏豆需要消耗游戏豆，可给设备加生成足够的游戏豆 |  | 1期
PC 点播系统 | 商店 | 商店列表 | 展示所有分发到店铺的游戏，支持搜索游戏 |  | 1期
PC 点播系统 | 商店 | 游戏详情页/下载安装 | 1、详情页展示宣传视频、游戏信息、宣传图片素材 2、已安装的游戏支持启动（打开选择头显弹窗） 3、未下载的游戏（主机游戏/头显游戏），可直接下载并安装到主机或头显 4、下载游戏/安装游戏时，展示整体进度 |  | 1期
PC 点播系统 | 管理 | 设备管理 | 1、进入管理页面需要输入管理密码 2、基础参数配置：支付方式、设备 token 展示 3、播放模块配置（参数可结合成熟模式配置） |  | 2期
PC 点播系统 | 管理 | 设备管理 | 播控服务：配置播控服务启动程序（这个是单独给 party 项目配置的），如果我们把播控系统能和点播系统做到一起，可忽略这个 |  | 1期
PC 点播系统 | 管理 | 头显设备管理 | 1、头显设备信息展示 2、快捷播控功能：投屏、解绑设备、关闭设备 2、绑定/解绑头显 3、头显参数设置：瞳距、刷新率、亮度等 4、安装游戏（从商店获取游戏资源，支持批量安装） |  | 1期
PC 点播系统 | 下载 | 下载管理 | 1、展示下载中的游戏 2、已安装的主机游戏 3、已安装头显设备的一体机游戏 |  | 1期
PC 点播系统 | 磁盘管理 | 磁盘管理 | 1、检测主机/头显的游戏资源及占用空间 2、可删本机相关的设备上已安装的游戏 |  | 2期
PC 点播系统 | 通知 | 通知 | 通知列表，查看通知详情 |  | 2期
PC 点播系统 | 游戏豆充值 | 游戏豆充值 | 1、充值游戏豆 2、同门店共享游戏豆 |  | 2期
总运营后台 | 数据中心-大屏看板 | KPI 指标卡 | KPI指标卡、营收趋势图、门店排行+支付分布 | 刘硕、刘虎、小隆 | 3期
总运营后台 | 数据中心-数据报表 | 数据报表 | 按日查看：游戏豆销售、游戏豆消耗、活跃门店、新增商家、新增门店、新增会员、设备在线率 | 刘硕、刘虎、小隆 | 3期
总运营后台 | 数据中心-内容消费大盘 | 设备状态看板 | 游戏维度统计：点播次数、消耗游戏豆、覆盖门店、趋势 | 刘硕、刘虎、小隆 | 3期 |  |  | ✅
总运营后台 | 数据中心-设备运行总览 | 设备运行总览 | 1、主机监控：在线所有设备的状态、CPU、内存、磁盘、运行时长、头显、最后心跳时间；支持筛选 2、头显监控：在线说有的头显设备状态、电量、绑定主机信息、固件信息、最后心跳；支持筛选 | 刘硕、刘虎、小隆 | 1期
总运营后台 | 数据中心-设备配置管理 | 设备类型配置 | 主机配置 + 头显配置 + Token管理 + OTA升级 + 设备参数模板化配置 | 刘硕、刘虎、小隆 | 1期
总运营后台 | 店铺管理-商家管理 | 商家列表+审核 | 1、商家列表、搜索筛选、入驻审核、详情页/编辑/删除 2、商家总数、正常营业数据、上月分润 | 刘硕、刘虎、小隆 | 1期
总运营后台 | 店铺管理-店铺列表 | 店铺列表 | 1、总店铺数、营业中店铺数、维护中店铺数、覆盖城市 2、店铺列表：所属商家、营业状态、店长信息、联系方式、支付业务状态、今日营收、会员数、查看详情/编辑、查看支付码/注册码、注册规则设置、删除 | 刘硕、刘虎、小隆 | 1期
总运营后台 | 店铺管理-代理商 | 代理商列表 | 1、代理商总数、管辖店铺数、上月分润、覆盖区域 2、代理商列表：名称、联系人、电话、负责区域、旗下商家、分润比例、收付费、管辖店铺数、本月游戏豆充值、上月分润数、查看详情、编辑、删除 3、结算账户设置 | 刘硕、刘虎、小隆 | 1期
总运营后台 | 内容中心-游戏库 | 游戏列表/详情/新建 | 1、游戏分类筛选 2、游戏统计：总数、已上线、草稿、累计体验 3、游戏卡片信息：封面、状态、推荐、名称、排序、时长、体验次数、所需游戏豆、分数、游戏类型、付费模式、分类 4、新建/编辑游戏:上传封面、展位图、游戏资源包、编辑游戏信息、上下架操作 | 刘硕、刘虎、小隆 | 1期
总运营后台 | 内容中心-游戏题材 | 游戏题材列表/新建 | 展示游戏题材列表/新建游戏题材 | 刘硕、刘虎、小隆 | 1期
总运营后台 | 内容中心内容分发 | 游戏分发 | 1、分发统计：分发总次数、分发成功、分发中、分发失败、已撤回 2、游戏列表：当前版本、已分发版本、分发状态、已分发店铺、重新分发、查看详情 3、分发记录 | 刘硕、刘虎、小隆 | 1期
总运营后台 | 内容中心小程序Banner | Banner配置 | 1、Banner 列表:跳转类型、状态、编辑/删除 2、新增Banner：图片上传 + 链接配置 + 排序 | 刘硕、刘虎、小隆 | 1期
总运营后台 | 会员中心-会员数据 | 数据概览 | 会员数据概览：总数、新增、储值总数、游戏币总数、活跃、流失 | 刘硕、刘虎、小隆 | 1期
总运营后台 | 会员中心-会员列表 | 会员列表 | 1、筛选会员 2、会员列表：所属商家、开卡店铺、等级、储值余额、游戏币、累计消费、订单数、状态、绑定微信状态、最后消费时间 | 刘硕、刘虎、小隆 | 1期
总运营后台 | 会员中心-会员增长 | 日增长数据 | 每日新增会员、储值新增、游戏币新增、活跃数、流失数、净增长 | 刘硕、刘虎、小隆 | 3期
总运营后台 | 会员中心-会员消费排行 | 消费排行 | 1、会员消费金额排行TOP50 2、会员列表：姓名、手机号、所属商家、店铺、等级、累计消费、消费次数、最近消费时间 | 刘硕、刘虎、小隆 | 3期
总运营后台 | 会员中心-会员储值变更 | 储值变更 | 变更数据筛选：充值、消费、退款、调整 | 刘硕、刘虎、小隆 | 3期
总运营后台 | 会员中心-会员游戏币查询 | 游戏币变更 | 游戏币变成筛选 | 刘硕、刘虎、小隆 | 3期
总运营后台 | 会员中心游戏币调整有效期查询 | 游戏币调整有效期查询 | 游戏币调整有效期查询 | 刘硕、刘虎、小隆 | 3期
总运营后台 | 会员中心会员预存次数查询 | 会员预存次数查询 | 会员预存次数查询 + 标记异常 | 刘硕、刘虎、小隆 | 3期
总运营后台 | 会员中心-次数调整有效查询 | 次数调整有效查询 | 次数调整有效查询 + 标记异常 | 刘硕、刘虎、小隆 | 3期
总运营后台 | 订单流水-收银订单 | 收银订单查询 | 收银订单查询 + 标记异常 | 刘硕、刘虎、小隆 | 2期
总运营后台 | 订单流水-点播系统订单 | 点播系统订单 | 点播系统订单 + 标记异常 | 刘硕、刘虎、小隆 | 2期
总运营后台 | 订单流水-手动扣费订单 | 手动扣费订单 | 手动扣费订单 + 标记异常 | 刘硕、刘虎、小隆 | 2期
总运营后台 | 订单流水-修改储值订单 | 修改储值订单 | 修改储值订单 + 标记异常 | 刘硕、刘虎、小隆 | 2期
总运营后台 | 订单流水-游戏币兑换订单 | 游戏币兑换订单 | 游戏币兑换订单 + 标记异常 | 刘硕、刘虎、小隆 | 3期
总运营后台 | 订单流水-活动赠送订单 | 活动赠送订单 | 活动赠送订单 + 标记异常 | 刘硕、刘虎、小隆 | 3期
总运营后台 | 平台财务-营收总览 | 营收看板 | 1、平台营收：收入、成本、回报、平台毛利率、累计消耗游戏豆、月度收入趋势 2、商家结算：待计算总额、近期商家结算流水 3、代理商分润：当月已打款、活跃代理商数、代理商分润 TOP5排行 | 刘硕、刘虎、小隆 | 3期
总运营后台 | 平台财务-游戏豆销售-销售总览 | 游戏豆销售汇总 | 1、本月销售总览、本月销售数量、余额预警商家、今日销售 2、商家销售列表：店铺数、总购买量、总消耗量、当前余额、最近购买时间 | 刘硕、刘虎、小隆 | 2期
总运营后台 | 平台财务-游戏豆销售-销售明细 | 游戏豆销售明细/排行 | 1、筛选商家游戏豆销售 2、订单明细：订单号、商家、店铺、购买数、金额、支付方式、时间 | 刘硕、刘虎、小隆 | 2期
总运营后台 | 商家结算-商家分账管理 | 商家结算单管理 | 1、商家分账统计：本月自动分润、拉卡拉分账中、本月已到账、异常待处理 2、结算单明细：商家、店铺数、周期、结算金额、手续费、费率、状态、拉卡拉流水号、查看详情（基本信息、店铺明细、分账日志） | 刘硕、刘虎、小隆 | 2期
总运营后台 | 商家结算-结算配置 | 商家结算参数设置 | 1、自动结算配置 2、手续费配置 3、打款配置 | 刘硕、刘虎、小隆 | 2期
总运营后台 | 商家结算-对账中心 | 商家结算对账 | 1、筛选时间 2、自动对账、手动对账 3、异常订单、对账记录 | 刘硕、刘虎、小隆 | 2期
总运营后台 | 代理商分润-代理商分账管理 | 代理商分账 | 1、代理商分账统计：本月自动分润、拉卡拉分账中、本月已到账、异常待处理 2、结算单明细：代理商级别、周期、采购额、应分润、手续费、费率、状态、拉卡拉流水号、查看详情（基本信息、店铺明细、分账日志） | 刘硕、刘虎、小隆 | 2期
总运营后台 | 代理商分润-结算配置 | 代理结算参数 | 1、自动结算配置 2、手续费配置 3、打款配置 | 刘硕、刘虎、小隆 | 2期
总运营后台 | 代理商分润-阶梯策略配置 | 阶梯分润配置 | 1、阶梯分润策略配置 2、阶梯区间系数矩阵调整 3、模拟计算器 4、版本历史记录 | 刘硕、刘虎、小隆 | 2期
总运营后台 | 平台账号-账号管理 | 平台员工账号 | 员工账号+ 关联角色 + 详情 + 编辑 + 启用/禁用 | 刘硕、刘虎、小隆 | 3期
总运营后台 | 平台账号-角色权限 | 角色权限管理 | 系统角色管理 + 权限树(页面级+操作级) | 刘硕、刘虎、小隆 | 3期
总运营后台 | 帮助中心系统-帮助文档 | 帮助文档 | 帮助文档 | 刘硕、刘虎、小隆 | 3期
总运营后台 | 帮助文档-FAQ | FAQ | FAQ文档 | 刘硕、刘虎、小隆 | 3期
总运营后台 | 平台通知系统-公告管理 | 公告管理 | Tab(公告/推送记录) + Markdown编辑器 + 选择接收范围 + 发布/撤回 + 已读统计 | 刘硕、刘虎、小隆 | 3期
总运营后台 | 平台通知系统-消息推送 | 消息推送 | 手动推送消息 + 自动通知 | 刘硕、刘虎、小隆 | 3期
总运营后台 | 全平台反馈-反馈汇总 | 反馈汇总 | 全平台反馈汇总 + 按状态/商家筛选 + 查看完整信息 + 处理记录查看 | 刘硕、刘虎、小隆 | 3期
总运营后台 | 系统通知 | 系统通知 | 1、消息列表、消息分类型、设为已读、删除、清空 2、消息详情 | 刘硕、刘虎、小隆 | 3期
总运营后台 | 个人信息 | 修改个人信息 | 修改：头像、姓名、手机号、邮箱、部门 | 刘硕、刘虎、小隆 | 3期
总运营后台 | 安全设置 | 修改密码 | 1、修改密码 2、登录设备 3、近期登录记录 | 刘硕、刘虎、小隆 | 3期
店铺管理 | 首页 | 工作台概况 | 1、KPI卡片(营收/客流/新增会员) 2、15 日内营收金额趋势 3、当日会员消费排行 4、售品销售额占比 5、项目启动次数 | 刘硕、刘虎、小隆 | 3期
店铺管理 | 商品管理-单次消费项目 | 商品(游戏项目)列表 | 单次消费项目列表 ：项目名称/关联设备/单价/适用店铺/上下架状态/编辑/删除 | 刘硕、刘虎、小隆 | 1期
店铺管理 | 商品管理-实物商品 | 实物商品列表/新增实物商品/编辑实物商品 | 1、商品：商品列表、分类、售价、库存、库存状态、销量、状态、编辑/补货/下架；新建商品 2、分类管理：新建、排序、编辑 3、商品库存：入库、出库、库存盘点 | 刘硕、刘虎、小隆 | 3期
店铺管理 | 运营管理-充值套餐 | 套餐配置 | 1、套餐统计 / 套餐筛选 2、新增套餐 3、套餐列表：名称、金额、到账预存款、到账游戏币、游戏币有效期、到账次数、次数有效期、状态、编辑/删除 | 刘硕、刘虎、小隆 | 1期
店铺管理 | 运营管理-套票 | 套票管理 | 1、套票统计；新建套票（计时票/计次票） 2、套票列表：名称、类型、售价、到账时产/次数、有效期、可购会员、状态、编辑/删除 | 刘硕、刘虎、小隆 | 1期
店铺管理 | 运营管理-优惠券 | 优惠券管理 | 1、4种券型(满减/折扣/特价/兑换) + 发放规则 + 使用统计 + 过期提醒 2、优惠券列表 | 刘硕、刘虎、小隆 | 2期
店铺管理 | 运营管理-促销 | 促销活动管理 | 1、3 中促销活动（套餐促销、满减、打折） 2、促销活动列表：所属店铺、活动名称、促销类型、促销内容、参与人数、带动消费、有效期、状态、编辑/删除 | 刘硕、刘虎、小隆 | 3期
店铺管理 | 运营管理-活动赠送 | 赠送活动配置 | 1、新建赠送活动 2、活动列表/详情/编辑/删除 | 刘硕、刘虎、小隆 | 3期
店铺管理 | 运营管理-短信管理 | 短信摸板 / 短信发送 / 充值短信 | 1、短信模板、新建模板 2、新建发送任务，发送列表 | 刘硕、刘虎、小隆 | 3期
店铺管理 | 运营管理-反馈管理 | 反馈管理 | 反馈类型筛选 + 待处理→已处理(填写客服记录) + 查看历史处理记录 | 刘硕、刘虎、小隆 | 3期
店铺管理 | 会员管理-会员列表 | 会员列表 | 1、筛选会员 2、会员列表：开卡店铺、等级、储值余额、游戏币、累计消费、订单数、状态、绑定微信状态、最后消费时间 | 刘硕、刘虎、小隆 | 1期
店铺管理 | 会员管理-会员级别 | 日增长数据 | 每日新增会员、储值新增、游戏币新增、活跃数、流失数、净增长 | 刘硕、刘虎、小隆 | 1期
店铺管理 | 会员管理-会员消费排行 | 消费排行 | 1、会员消费金额排行TOP50 2、会员列表：姓名、手机号、所属商家、店铺、等级、累计消费、消费次数、最近消费时间 | 刘硕、刘虎、小隆 | 3期
店铺管理 | 会员管理-会员储值变更 | 储值变更 | 变更数据筛选：充值、消费、退款、调整 | 刘硕、刘虎、小隆 | 3期
店铺管理 | 会员管理-会员游戏币查询 | 游戏币变更 | 游戏币变成筛选 | 刘硕、刘虎、小隆 | 3期
店铺管理 | 会员管理-游戏币调整有效期查询 | 游戏币调整有效期查询 | 游戏币调整有效期查询 | 刘硕、刘虎、小隆 | 3期
店铺管理 | 会员管理-会员预存次数查询 | 会员预存次数查询 | 会员预存次数查询 + 标记异常 | 刘硕、刘虎、小隆 | 3期
店铺管理 | 会员管理-次数调整有效查询 | 次数调整有效查询 | 次数调整有效查询 + 标记异常 | 刘硕、刘虎、小隆 | 3期
店铺管理 | 数据报表-店铺销售日报 | 销售日报 | 1、店铺营业概况 2、门店业务数据：预充值、开卡费、游戏点播、项目套餐 3、支付数据：微信、支付宝、现金、会员余额 | 刘硕、刘虎、小隆 | 2期
店铺管理 | 数据报表-历史营收统计 | 历史营收 | 1、支持按日/按月查看数据 2、营收趋势：营收趋势、订单趋势 3、渠道营收占比 4、营收明细 | 刘硕、刘虎、小隆 | 3期
店铺管理 | 数据报表-渠道营收统计 | 渠道营收统计 | 统计各门店每日收入数据，支持筛选，导出 | 刘硕、刘虎、小隆 | 2期
店铺管理 | 数据报表-售品销售报表 | 售品销售报表 | 统计个门店商品销售数据，支持筛选，导出 | 刘硕、刘虎、小隆 | 2期
店铺管理 | 数据报表-账户金额统计 | 账户金额统计 | 统计每日账户收入，支持筛选，导出 | 刘硕、刘虎、小隆 | 2期
店铺管理 | 数据报表-交接班记录 | 交接班记录 | 按门店、收银员查询营收数据，支持筛选，导出 | 刘硕、刘虎、小隆 | 2期
店铺管理 | 数据报表-员工点播 | 员工点播 | 统计员工点播记录，支持筛选，导出 | 刘硕、刘虎、小隆 | 2期
店铺管理 | 数据报表-点播数据-点播游戏记录 | 点播游戏记录 | 查询点播游戏记录，支持筛选，导出 | 刘硕、刘虎、小隆 | 2期
店铺管理 | 数据报表-点播数据-点播消费记录 | 点播消费记录 | 查询点播消费记录，支持筛选，导出 | 刘硕、刘虎、小隆 | 2期
店铺管理 | 数据报表-点播数据-点播设备记录 | 点播设备记录 | 查询点播设备记录，支持筛选，导出 | 刘硕、刘虎、小隆 | 2期
店铺管理 | 数据报表-点播数据-点播游戏汇总 | 点播游戏汇总 | 查询点播游戏汇总，支持筛选，导出 | 刘硕、刘虎、小隆 | 2期
店铺管理 | 数据报表-收银订单 | 收银订单查询 | 收银订单查询 + 标记异常 | 刘硕、刘虎、小隆 | 2期
店铺管理 | 数据报表-点播系统订单 | 点播系统订单 | 点播系统订单 + 标记异常 | 刘硕、刘虎、小隆 | 2期
店铺管理 | 数据报表-手动扣费订单 | 手动扣费订单 | 手动扣费订单 + 标记异常 | 刘硕、刘虎、小隆 | 2期
店铺管理 | 数据报表-修改储值订单 | 修改储值订单 | 修改储值订单 + 标记异常 | 刘硕、刘虎、小隆 | 2期
店铺管理 | 数据报表-游戏币兑换订单 | 游戏币兑换订单 | 游戏币兑换订单 + 标记异常 | 刘硕、刘虎、小隆 | 3期
店铺管理 | 数据报表-活动赠送订单 | 活动赠送订单 | 活动赠送订单 + 标记异常 | 刘硕、刘虎、小隆 | 3期
店铺管理 | 数据报表-游戏分成明细 | 游戏分成明细 | 筛选影片/游戏点播分成明细，可根据时间查询，支持导出 | 刘硕、刘虎、小隆 | 2期
店铺管理 | 财务管理-结算记录 | 每月商家结算记录 | 查询商家每月结算记录 | 刘硕、刘虎、小隆 | 2期
店铺管理 | 财务管理-对账中心 | 对账中心 | 1、核对店铺订单与支付渠道（微信/支付宝）到账记录，确保每笔交易金额一致，发现差异及时处理。 2、点击「自动对账」后，系统将店铺订单与支付渠道流水按订单号匹配：金额一致→对账成功；金额不一致→金额异常；同一订单多次支付→重复支付。每日凌晨自动执行一次。 3、点击「手动对账」，可上传支付渠道对账单或手动录入订单信息，与店铺订单手动比对。 4、在异常订单列表中点击「处理」，选择处理方式（已解决/退款/忽略）并填写备注，备注将保存可供追溯。 | 刘硕、刘虎、小隆 | 2期
店铺管理 | 设备管理-设备列表 | 设备列表 | 1、分配主机设备、头显设备、 第三方设备； 2、支持在线给主机班定头显设备，给头显设备绑定主机 3、可修改点播系统密码 | 刘硕、刘虎、小隆 | 1期
店铺管理 | 设备管理-设备在线统计 | 设备在线统计 | 1、统计主机设备在线状态 2、统计头显设备在线状态 | 刘硕、刘虎、小隆 | 1期
店铺管理 | 系统设置-店铺列表 | 店铺信息管理 | 门店基本信息编辑 + 营业时间设置 + 门店照片 + 地址信息 | 刘硕、刘虎、小隆 | 1期
店铺管理 | 系统设置点播设置 | 点播系统配置 | 点播费率/结算比例/内容源配置 + PC终端点播参数设置 | 刘硕、刘虎、小隆 | 1期
店铺管理 | 系统设置-收银设置-收银终端 | 收银终端列表/新增 | 展示个门店收银终端；新增收银终端 | 刘硕、刘虎、小隆 | 待定
店铺管理 | 系统设置-收银设置-支付设置 | 支付渠道配置 | 微信/支付宝服务商配置 + 支付参数设置 + 支付回调地址配置 | 刘硕、刘虎、小隆 | 2期
店铺管理 | 系统设置-收银设置-小票设置 | 小票模板 | 小票模板配置 + 打印尺寸设置 + 自动打印开关 + 小票内容定制 | 刘硕、刘虎、小隆 | 3期
店铺管理 | 系统设置-收银设置-IC卡管理 | IC卡绑定/解绑 | 已绑IC卡列表 + 绑定(输入卡号→选员工) + 解绑 + 一员工一卡限制 | 刘硕、刘虎、小隆 | 3期
店铺管理 | 系统设置-游戏币设置 | 游戏币参数 | 游戏币名称/兑换比例/赠送规则 + 消耗规则配置 | 刘硕、刘虎、小隆 | 3期
店铺管理 | 系统设置-系统参数 | 系统参数 | 设置储值扣费顺序 | 刘硕、刘虎、小隆 | 2期
店铺管理 | 系统设置-用户管理-用户列表 | 员工管理 | 本店员工CRUD + 角色分配(收银/员工/店长) + 启用/禁用 + 登录日志 | 刘硕、刘虎、小隆 | 3期
店铺管理 | 系统设置-用户管理-角色列表 | 角色管理 | 角色定义(收银员/员工/店长) + 权限配置 + 角色分配 | 刘硕、刘虎、小隆 | 3期
店铺管理 | 系统通知 | 系统通知 | 1、消息列表、消息分类型、设为已读、删除、清空 2、消息详情 | 刘硕、刘虎、小隆 | 3期
店铺管理 | 个人信息 | 修改个人信息 | 修改：头像、姓名、手机号、邮箱 | 刘硕、刘虎、小隆 | 3期
店铺管理 | 账户 | 运营账户 | 1、可用余额展示 2、查看账单：筛选、导出 3、提现 | 刘硕、刘虎、小隆 | 3期
店铺管理 | 账户 | 基础账户 | 展示各店铺通过收银系统扫码支付及点播系统直接扫码支付的金额 | 刘硕、刘虎、小隆 | 3期
店铺管理 | 账户 | 游戏豆账户 | 1、商家游戏豆模式：游戏豆专用、游戏豆通用（游戏豆专用是各店铺游戏豆充值仅用于当前店铺点播，游戏豆通用是各店铺游戏豆充值可用于所有店铺点播） 2、游戏豆余额 3、充值游戏豆 4、查看游戏豆账单 | 刘硕、刘虎、小隆 | 2期
店铺管理 | 账户 | 提现账户 | 1、提现账户信息 2、编辑提现账户 3、操作日志 | 刘硕、刘虎、小隆 | 2期
店铺管理 | 安全设置 | 修改密码 | 1、修改密码 2、登录设备 3、近期登录记录 | 刘硕、刘虎、小隆 | 3期
代理商系统 | 首页概览 | 工作台 | 1、KPI卡片(商家数/店铺数/本月游戏豆充值/上月分润) 2、店铺游戏豆充值趋势（7 天） 3、商家营收排行 4、店铺设备状态 5、最近分润记录 | 刘硕、刘虎、小隆 | 3期
代理商系统 | 商家管理-商家列表 | 辖区商家管理 | 1、商家统计：营业数量、本月新增、待审核 2、商家列表：名称、联系人、电话、负责区域、状态、旗下店铺、会员数、本月游戏豆充值、查看详情 | 刘硕、刘虎、小隆 | 1期
代理商系统 | 店铺概览-店铺列表 | 旗下店铺列表 | 1、店铺统计：店铺数、营业中数、在线设备、今日营收 2、店铺列表：门店名、所属商家、地区、状态、设备数、在线设备、店长、今日营收、本月营收、会员数 | 刘硕、刘虎、小隆 | 1期
代理商系统 | 店铺概览-设备统计 | 设备统计 | 1、主机统计 2、头显统计 3、筛选 | 刘硕、刘虎、小隆 | 1期
代理商系统 | 分润中心-分润明细 | 分润明细查看 | 1、分润数据统计 2、我的阶梯分润规则 3、分润明细 4、分润规则说明 | 刘硕、刘虎、小隆 | 2期
代理商系统 | 分润中心-结算记录 | 结算单管理 | 1、结算统计 2、结算列表 | 刘硕、刘虎、小隆 | 2期
代理商系统 | 分润中心-提现账户 | 提现账户 | 银行账户脱敏展示 + 修改账户(10分钟冷却+短信验证码二次确认) + 操作日志 + 历史提现记录 | 刘硕、刘虎、小隆 | 2期
代理商系统 | 数据报表-营收统计 | 营收统计分析 | 1、营收统计 2、近12月折线图 + 支付分布饼图 + 同比分析 + 商家收入排行 | 刘硕、刘虎、小隆 | 2期
代理商系统 | 数据报表-会员统计 | 会员统计分析 | 1、会员统计：辖下总会员、新增、付费会员、复购率 2、增长曲线/等级分布 3、会员等级分布 4、个商家会员数 5、近期注册会员数 | 刘硕、刘虎、小隆 | 2期
代理商系统 | 系统通知 | 系统通知 | 1、消息列表、消息分类型、设为已读、删除、清空 2、消息详情 | 刘硕、刘虎、小隆 | 3期
代理商系统 | 代理商信息 | 修改代理商信息 | 修改：头像、名称、联系人、电话、邮箱、代理区域、合作时间 | 刘硕、刘虎、小隆 | 3期
代理商系统 | 安全设置 | 修改密码 | 1、修改密码 2、登录设备 3、近期登录记录 | 刘硕、刘虎、小隆 | 3期
小程序 | 首页-登录 | 首页 | Banner轮播组件 + 附近门店推荐列表 + 热门游戏推荐网格 + 快捷操作入口(扫码/会员码/订单) | 子慧 | 1期 |  |  | ✅
小程序 | 首页-搜索 | 搜索 | 搜索游戏 | 子慧 | 1期
小程序 | 首页-游戏库-游戏详情 | 游戏库/游戏详情 | 1、按后台回传的游戏分类展示+ 按热门/最新排序 + 卡片网格展示(封面/名称/价格/时长/难度) 2、视频/截图轮播 + 游戏介绍 + 价格/时长/难度/适合年龄 + "到店体验"按钮 → 门店选择 | 子慧 | 1期
小程序 | 切换门店 | 切换门店 | 1、LBS门店距离排序 2、LBS门店列表 + 门店详情页(地址/电话/距离) + 导航到店 | 子慧 | 1期
小程序 | 会员码 | 会员吗 | 动态二维码生成(含有效期刷新) + 到店出示给店员扫码充值 | 子慧 | 1期
小程序 | 我的会员卡 | 会员卡 | 1、每个商家都有各自的会员卡，同商家可以有多家门店，共享余额 2、不同商家的会员卡不同，账户余额不共享 | 子慧 | 1期
小程序 | 扫码支付 | 扫码支付 | 调用微信原生扫码能力 + 识别门店二维码/设备二维码/收款码 + 扫码后自动跳转对应结算页面（展示会员余额信息）+结算 | 子慧 | 2期
小程序 | 我的-登录状态-个人信息 | 我的-登录状态-个人信息 | 头像/昵称/等级 + 资产概览(余额/积分/次数) + 功能入口列表(订单/优惠券/消息/设置) | 子慧 | 1期 |  |  | ✅
小程序 | 我的-游戏记录/我的订单/我的收藏 | 我的-游戏记录/我的订单/我的收藏 | 1、游戏记录 2、订单列表/详情查看（消费类、充值类） 3、收藏的游戏 | 子慧 | 1期
小程序 | 我的-优惠券 | 优惠券 | 查看优惠券信息 及 使用状态 | 子慧 | 2期
小程序 | 我的-意见反馈 | 意见反馈 | 意见反馈 | 子慧 | 2期
小程序 | 我的-账号设置 | 账号设置 | 1、账户安全：修改手机号 2、关于我们 3、用户协议 / 隐私政策 | 子慧 | 1期
小程序 | 微信公众号消息通知 | 公众号通知 | 在微信试试接收消息（交易通知） | 子慧 | 1期
小程序 | 分享到微信 | 分享 | 分享到微信 | 子慧 | 1期
电脑端收银系统 | 系统登录/基础配置 | 登录 | 登录商户账号，配置基础配置，系统升级 |  | 待定
电脑端收银系统 | 交班结算 | 交班结算 | 交接班/结算每个店员的数据 |  | 待定
电脑端收银系统 | 销售-单次消费-散客买单 | 销售-单次消费-散客买单 | 散客买单：选择消费项目-支付-支付成功提示 |  | 待定
电脑端收银系统 | 销售-选择会员 | 销售-选择会员 | 会员买单：选择会员 |  | 待定
电脑端收银系统 | 销售-新增会员 | 销售-新增会员 | 新增会员 |  | 待定
电脑端收银系统 | 销售-单次消费结算 | 销售-单次消费结算 | 会员买单：使用优惠券 - 支付 - 支付成功 |  | 待定
电脑端收银系统 | 销售-会员扣费 | 销售-会员扣费 | 会员扣费：选择设备 - 设备单价-扣费-扣费成功；设置扣费优先级 |  | 待定
电脑端收银系统 | 销售-会员充值 | 销售-会员充值 | 会员充值：选择充值套餐-支付-充值成功 |  | 待定
电脑端收银系统 | 销售-套票/商品 | 销售-套票/商品 | 购买套票/商品 |  | 待定
电脑端收银系统 | 会员 | 会员 | 选择会员 / 新增会员 查看会员明细、赠送活动、会员累计消耗、会员预存款、游戏币记录 |  | 待定
电脑端收银系统 | 会员扣费 | 会员扣费 | 选择项目-选择会员-直接扣费-扣费成功 |  | 待定
电脑端收银系统 | 订单 / 退款 | 订单 / 退款 | 1、订单查询：收银订单、点播系统订单、手动扣费订单、22、修改储值订单、活动赠送订单、其他订单 订单明细查询 3、退款 |  | 待定
电脑端收银系统 | 日志 | 日志 | 日志查询 |  | 待定
电脑端收银系统 | 营收 | 营收 | 营收概览、当班营收、门店营收 |  | 待定
电脑端收银系统 | 系统设置 | 系统设置 | 1、会员设置 2、员工卡设置 3、基础设置 |  | 待定
基础设施 | 用户认证 | 用户认证 | 微信扫码登录对接 + 手机号验证码登录 + Token签发/刷新/校验 + 登录失败锁定机制(5次锁定15分钟) | 刘虎、小隆 | 1期 | 微信开放平台
基础设施 | 用户认证 | 用户认证 | 会员注册/查询/更新 + 等级计算 + 积分/余额/次数管理 + 消费记录 | 刘虎、小隆 | 1期
基础设施 | 游戏豆 | 游戏豆 | 商家启动游戏时需要消耗游戏豆，前期未做充值游戏豆时，可设置足额游戏豆便于测试 | 刘虎、小隆 | 1期
基础设施 | 游戏豆充值 | 游戏豆充值 | 商家充值游戏豆（支付宝、微信） | 刘虎、小隆 | 2期
基础设施 | 支付服务 | 支付服务 | 支付下单 + 二维码生成 + 支付结果回调处理 + 退款处理(原路退回) + 支付状态查询 | 刘虎、小隆 | 2期
基础设施 | 支付服务 | 支付服务 | 余额扣减 + 次数扣减 + 余额充值 + 交易流水 + 对账支持 | 刘虎、小隆 | 2期
基础设施 | 拉卡拉分账 | 拉卡拉分账 | 拉卡拉企业付API对接 + 自动分账(结算单→银行卡) + 失败重试3次 + 分账记录 + 线下打款凭证上传 | 刘虎、小隆 | 2期 | 拉卡拉API
基础设施 | 游戏内容分发 | 游戏内容分发 | MinIO/OSS存储对接 + 包体上传(断点续传) + 版本管理 + 按条件分发 + OTA升级管理 | 刘虎、小隆 | 1期
基础设施 | WiFi Direct | WiFi Direct | WiFi Direct配对/连接管理服务 + 设备发现(mDNS) + 连接状态维护 + 断线重连 + 游戏包体传输通道 | 刘虎、小隆 | 1期
基础设施 | 消息推送 | 消息推送 | 系统公告/活动/告警推送 + WebSocket实时推送 + 已读/未读统计 + 推送范围选择 | 刘虎、小隆 | 3期
基础设施 | 数据报表 | 数据报表 | 日报/月报自动生成引擎 + 营收排行 + 设备使用率 + 会员消费分析 + Excel/PDF导出 | 刘虎、小隆 | 3期
基础设施 | 对账服务 | 对账服务 | 微信/支付宝账单拉取 + 平台订单数据 + 商家结算数据 + 代理分润数据 + 差异比对算法 + 报告生成 | 刘虎、小隆 | 2期
基础设施 | 分润计算引擎 | 分润计算引擎 | 三级代理阶梯策略执行 + 月度自动汇总 + 按商家/代理商维度计算 + 版本管理 + 影响评估 | 刘虎、小隆 | 2期
基础设施 | 设备远程控制 | 设备远程控制 | 远程开机/关机/重启 + 远程截屏 + 远程推送游戏指令 + 头显参数同步(IPD/刷新率) + 固件升级指令 | 刘虎、小隆 | 1期